## ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

## ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2010 года 								№ 138/671-4

г. Тамбов

О Комплексе мероприятий избирательной комиссии Тамбовской области

по подготовке и проведению единого дня голосования

в Тамбовской области 10 октября 2010 года

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 мая 2010 года № 204/1391-5, избирательная комиссия Тамбовской области постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий избирательной комиссии Тамбовской области по подготовке и проведению единого дня голосования в Тамбовской области 10 октября 2010 года (прилагается).

2. Возложить контроль за исполнением Комплекса мероприятий избирательной комиссии Тамбовской области по подготовке и проведению единого дня голосования в Тамбовской области 10 октября 2010 года на секретаря избирательной комиссии Тамбовской области Г.В. Макарову.

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации и разместить на сайте избирательной комиссии Тамбовской области.

Председатель комиссии					А.С. Пучнин

Секретарь комиссии						Г.В. Макарова

УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной комиссии Тамбовской области

от 29 июля 2010 года № 138/671-4

Комплекс мероприятий

избирательной комиссии Тамбовской области по подготовке

и проведению единого дня голосования в Тамбовской области

10 октября 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации на территории Тамбовской области при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование (размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначении выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области | По мере назначения |  | Г.В. Макарова, И.В. Умрихин |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области, в том числе за исполнением Регламента обмена информацией при использовании Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | В соответствии с Календарными планами с учетом окончания сроков проведения избирательных действий |  | Г.Ю. Валеева, Г.В. Макарова, И.В. Умрихин |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области | В течение периода избирательных кампаний |  | Г.В. Макарова, А.Н. Воробьев |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействия) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) |  | Г.В. Макарова, А.Н. Воробьев |
| 1.5 | Подготовка информации о ходе выполнения Календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области | Со дня назначения соответствующих выборов до дня голосования – еженедельно нарастающим итогом |  | Г.Ю. Валеева, Г.В. Макарова, отделы Аппарата избирательной комиссии Тамбовской области (далее – Комиссия) по направлениям деятельности |
| 1.6 | Заслушивание на заседании избирательной комиссии Тамбовской области председателей избирательных комиссий муниципальных районов и городских округов о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 10 октября 2010 года выборов, а также глав местных администраций по вопросам, связанным с подготовкой и проведением на их территориях выборов в органы местного самоуправления, а также оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий | июль-октябрь 2010 года |  | Г.Ю. Валеева, Г.В. Макарова, организационно-методический отдел Аппарата Комиссии |
|  | Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Разработка нормативно-правовых актов и методических рекомендаций избирательным комиссиям для подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области | До 1 августа 2010 года |  | Г.Ю. Валеева, Г.В. Макарова, отделы Аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 2.2 | Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов, назначенных на 10 октября 2010 года | Весь период |  | Г.Ю. Валеева, Г.В. Макарова, отделы Аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 2.3 | Подготовка и использование регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний в органы местного самоуправления Тамбовской области в соответствии с постановлением ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» | До 12 июля 2010 года и в течение всего периода |  | Г.В. Макарова, И.В. Умрихин |
| 2.4 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период |  | Г.В. Макарова, организационно-методический отдел Аппарата комиссии |
|  | Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Разработка медиаплана сопровождения подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | До 1 августа 2010 года |  | Г.Ю. Валеева, Н.В.Кондратенко |
| 3.2 | Направление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Тамбовской области сведений о предполагаемых выборах в органы местного самоуправления | До 1 августа 2010 года |  | Г.В. Макарова, Н.В.Кондратенко |
| 3.3 | Подготовка информационно-аналитических материалов для выступления членов избирательной комиссии Тамбовской области | Весь период (в соответствии с медиапланом) |  | Отделы Аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 3.4 | Размещение данных ГАС «Выборы» в сети Интернет в соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет, утвержденной постановлением ЦИК России в редакции от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 | Весь период |  | Г.В. Макарова, отделы Аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 3.5 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | 8 октября 2010 года (о ходе подготовки выборов) 20 октября 2010 года (о проведении и общих результатах выборов) |  | Г.Ю. Валеева, Г.В. Макарова, отделы Аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
|  | Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах проведенных выборов | 12 октября 2010 года | Г.В. Макарова, Организационно-методический отдел, Информационный центр Комиссии |  |
| 4.2 | Заслушивание на заседании избирательной комиссии Тамбовской области вопросов о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | ноябрь 2010 года | Г.В. Макарова, А.Н. Воробьев |  |
| 4.3 | Анализ работы избирательных комиссий по уточнению списков избирателей и подготовка рекомендаций о порядке использования списков избирателей, использованных на выборах, проведенных 14 марта 2009 года, для уточнения сведений об избирателях в территориальных фрагментах регистра избирателей, участников референдума | До 10 ноября 2010 года | И.В. Умрихин, системные администраторы, обслуживающие КСА ТИК, на территории которых проводились выборы 10 октября 2010 года |  |